## 封面
用 户 名 称：
设备型号规格：
施工人员（签名）：
验收单位（签名）：
_____年_____月_____日
福 建 龙 净 环 保 股 份 有 限 公 司
F U J I A N L O N G K I N G C O . L T D
电除尘器本体安装
检查记录

## 检查内容
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
一、钢支架 | 1 | 钢支架或钢筋混凝土支承的要求；立柱的垂直度、柱距以及柱顶标高允值。 | 1、在起吊钢支架或壳体之前进行基础检查，各个基础相关尺寸应符合图纸要求，其水平标高极限偏差为±3mm。见附表1 |  |  |  | 偏差为：
[7 empty] |  □符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 2、柱距偏差：当柱距≤10m时，安装偏差为≤5mm；当柱距﹥10m时，安装偏差为≤7mm。见附表1 |  |  |  | 柱距为：
偏差为：
[7 empty] | □符合 |  |  | □不符合
|  |  | 3、对角线偏差： 当对角线尺寸≤20m时，相互差值≤7mm；当对角线尺寸﹥20m时，相互差值≤9mm。见附表1 |  |  |  | 对角线为：
偏 差 为：
[7 empty] | □符合 |  | 符合 | □不符合 |  | 不符合
|  |  | 4、各个立柱与水平面的垂直度为5mm。见附表1 |  |  |  | 垂直度为：
[7 empty] | □符合 |  |  | □不符合
|  |  | 5、各个柱顶水平标高极限偏差为±3mm。见附表1 |  |  |  | 标高偏差：
[7 empty] | □符合 |  |  | □不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
二、灰斗 | 1 | 灰斗的拼装 | 1、焊缝严密，灰斗内壁的疤痕必须用砂轮机打磨光。 |  |  |  | □ 符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 2、灰斗内壁四角过渡板两侧焊缝必须用砂轮机打磨平滑，过渡板与壁板间的端部空间封住。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 3、灰斗上口尺寸偏差：见附表2 |  | － | 3mm | □符合 |  |  |  □ 不符合
[5 empty] | － | 6mm
|  |  | 4、灰斗外壁的角钢加强筋要互相搭接，搭接处要焊实，以免影响强度。 |  |  |  | □ 符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 5、灰斗挂板安装不得遗漏，且与外壁的加强筋板要对应焊接，并按图施工。 |  |  |  | □符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 6、在灰斗上口与承压件墙板等接缝处施焊，焊缝要求饱满、圆滑过渡、密封良好，管撑通气孔朝下。 |  |  |  |  □符合 |  |  | □ 不符合
| 2 | 阻流板、仓壁振动器、出灰口、手动振打砧、人孔门、料位计 | 1、仓壁振动器现场调节振打力，各个部件安装均应符合图纸要求。 |  |  |  |  □符合 |  |  |  □不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
三、支座 | 1 | 安装支座 | 1、认真检查各类支座的位置（固定支座、单向支座以及双向支座）应符合图纸要求。 |  |  |  |  □符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 2、单向、双向支座认真按照顺序装好滑板（聚四氟乙烯）、底板；以保证电除尘器在热胀冷缩时能自由伸缩不受阻碍。 |  |  |  | □ 符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 3、活动支座聚四氟乙烯滑块底部不锈钢板及其下部垫板必须用不锈钢焊条与底板进行焊接，注意不能将电除尘器立柱柱脚底部挡块与支座焊接在一起。 |  |  |  |  □符合 |  |  |  □ 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
四、壳体 | 1 | 壳体的拼装 | 1、侧板、隔板的焊接要求牢固。每块侧板隔墙焊接好后都应按图纸检查尺寸、形状及焊缝质量，并做好记录。见附表3. |  |  |  |  □符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 2、立柱直线度10mm，见附表3. |  |  |  | 直线度：
[7 empty] | □符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 3、墙板平面度10mm/平方米。 |  |  |  | 平面度：
[7 empty] |  □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 4、柱端及墙板上、下端槽钢端面对立柱中心线的垂直度为3mm。 |  |  |  | 垂直度：
[7 empty] |  □ 符合 |  |  | □ 不符合
| 2 | 壳体的安装 | 1、壳体必须铅垂、方正。所有尺寸必须符合图纸要求。 |  |  |  |  □符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 2、壳体柱距极限偏差±5mm。 |  |  |  | 极限偏差：
[7 empty] | □符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 3、顶梁的水平标高为±5mm；对角线偏差为5mm；水平度为5mm，见附表4 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 4、立柱与水平面的垂直度为3mm。 |  |  |  | 垂直度：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 5、壳体顶面框架（立柱、侧板、宽立柱、上端板等组成框架）的平面度为10mm。 |  |  |  | 平面度：
[7 empty] |  □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 6、原则上壳体加强筋不可以开孔吊装，如开孔吊装后需补强恢复 |  |  |  |  □ 符合 |  |  | □ 不符合
| 3 | 壳体的焊接 | 1、电除尘器的内侧为全焊缝，外侧为间断焊缝。 |  |  |  | □ 符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 2、所有焊缝都应气密焊接，不得虚焊、漏焊，焊后应立即检查焊口，以保证整体最终漏风率不大于3%. |  |  |  |  □符合 |  |  |  □不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
五、阳极系统 | 1 | 阳极系统（定位靶、极板排、调整杆、防摆杆、防摆板、板间防摆板、悬挂销板、固定板、挡板、调整杆导向槽钢、填料函、振打砧梁） | 1、极板排安装前应按照图纸检查并校正。 |  |  |  |  □ 符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 2、悬挂销板与固定板边缘对铅垂线的偏差量为±3.2mm。 |  |  |  | 偏差量：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 3、极板排边缘调整铅垂。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 4、各排极板排前沿对齐。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 5、安装后，同极间距偏差为±10mm |  |  |  | 间距偏差：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 6、安装阳极振打砧梁组件，振打杆轴心线应铅垂，杆端偏离中心位置不大于3mm。 |  |  |  | 偏离：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 7、牢固点焊阳极板排上的螺栓、螺母。 |  |  |  | □ 符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 8、阳极系统各部位安装要严格按照设计图纸进行。 |  |  |  | □ 符合 |  |  |  □不符合
9、严格检查调整杆导向槽钢两端与防摆板、防摆杆的安装位置，要求严格按图施工，保证导向槽钢能上下自由伸缩（伸缩量应不小于50mm）。
伸缩量：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 10、阳极板排接地良好。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
六、顶板 | 1 | 顶板的安装 | 顶板就位后，注意调节各孔与阳极振打杆以及阴极吊杆中心线重合，然后施行气密焊接。见附表5.
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
| 2 | 保温箱的安装（侧板、顶板、顶板加强筋、竖加强筋、底框角钢、人孔门、温度计座）。 | 吊装保温箱，注意振打杆与保温箱的孔对正，然后气密焊接保温箱。详见设计图纸。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
七、阴极系统 | 1 | 阴极系统（垫板、保温箱、接线盒、电加热器、加热器托架、防摆杆、挡块、振打杆、联接套、锥形绝缘轴、限位块、支承轴套、石棉橡胶垫片、支承法兰、填料抱箍、承压绝缘子、绝缘子支承法兰、石棉橡胶垫圈、吊杆元件、销、阴极吊梁） | 1、阴极框架安装前应按图纸检查并校正。
[7 empty] | □ 符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 2、调整阴极框架保证铅垂及其与极板间的间距符合图纸，要求异极距偏差为±10mm。 |  |  |  | 偏差：
[7 empty] | □ 符合 |  |  |  □ 不符合
3、阴极系统的支承绝缘子、绝缘轴在安装前必须仔细检查，不得有裂纹。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 4、绝缘子中心线与吊杆中心线应重合，其同轴度为3mm。见附表5. |  |  |  | 同轴度：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 5、调整阴极振打杆，保证铅垂，杆端偏离中心位置不大于3mm。 |  |  |  | 偏离：
[7 empty] |  符合 |  |  |  不符合
6、所有绝缘子均应妥善保护，以免焊渣溅落其上。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
7、阴阳极系统安装完毕后，所有定位件、固定件应焊接牢固，所有螺栓、螺母应做止转焊接，焊缝不允许有尖角、毛刺。
[7 empty] | □ 符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 8、同一组支承绝缘子应调整到同一水平面内，其平面度为10mm。见附表3 |  |  |  | 平面度：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
9、保温箱与壳体顶板的焊接应注意保证气密性。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
10、最外侧两排阴极框架与防摆杆联接后将销点焊，然后每隔两排将销点焊，但需注意不得将销与防摆杆焊在一起，其余销在阴极框架与阴极吊梁焊接后全部撤去。
[7 empty] |  □ 符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 11、同一电场相邻分区阴极框架横管间的防扭挡块安装要求螺栓安装时露出3-5个牙，螺母与螺栓止转焊接，不得与框架焊接。 |  |  |  | 距离：
[7 empty] | □ 符合 |  |  |  □不符合
|  |  | 12、阴极吊梁水平度≤5mm。见附表6 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
八、进出口喇叭 | 1 | 进口喇叭的拼装。（侧板、烟道界面法兰、顶板、人孔门孔板、底板、外法兰、管撑联接板、振打杆组件、联接块、按管、联接角钢、振打梁、夹板、振打杆、圆钢、温度计座、垫片、吊杆螺栓、承压座、套管、爬手等部件） | 1、安装气流分布板，应符合图纸设计要求。 |  |  |  |  □ 符合 |  |  | □ 不符合
2、点焊大法兰应保证法兰孔位和电除尘器壳体进口端法兰一致，符合图纸设计要求。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 3、点焊各个侧板应符合图纸要求。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
4、整体拼装。点焊好后，气流分布板及内撑分别就位，检查小法兰孔位与烟道法兰一致，其余尺寸应符合图纸要求。焊好不漏气，符合图纸要求。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 5、分布板底边与底板的垂直距离应为150－200mm。 |  |  |  | 垂直距离：
[7 empty] | □ 符合 |  |  |  □ 不符合
|  |  | 6、当进口喇叭为垂直下进风机构时，气流分布板上端与喇叭顶板的间距不大于50mm，且越小越好。 |  |  |  | 间距：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
| 2 | 出口喇叭的拼装（槽型板排悬挂槽钢、上吊梁、下梁、定块、人孔门、外法兰、顶板、底板、侧板、振打杆组件、接管、联接角钢、管撑、联接板、吊杆螺栓、垫片、承压座、防摆杆、防摆板、温度计座、爬手等） | 1、拼装槽形板，符合图纸要求。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
2、点焊大法兰应保证法兰孔位和电除尘器壳体出口端法兰一致，符合图纸设计要求。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 3、点焊各个侧板应符合图纸要求。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
4、整体拼装。点焊好后，检查小法兰孔位与烟道法兰一致，其余尺寸应符合图纸要求。焊好不漏气，符合图纸要求。
[7 empty] | □ 符合 |  |  |  □ 不符合
5、注意吊装槽形板排时，必须保证槽型板底边与喇叭底板的间隙，确保该处不堵灰。
[7 empty] | □ 符合 |  |  |  □ 不符合
| 3 | 安装 | 1、吊装时，先用螺栓、螺母把喇叭口固定在壳体上，调整好后施行焊接，法兰内缘采用联续密封焊，外缘采用间断焊。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
九、振打系统 | 1 | 振打器安装 | 1、振打杆与振打器底座同心度为5mm。 |  |  |  | 同心度：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 2、振打器应铅垂，偏差1mm，且振打器中心应与振打杆同心，同心度为5mm。 |  |  |  | 铅垂偏差：
同心度：
[7 empty] |  □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 3、调节振打器高度，使振打棒露出长度符合38±2mm（加强型：60±2mm）要求。 |  |  |  | 露出长度：
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
十、楼梯走道 | 1 | 楼梯走道（栏杆、防滑板、框架、支撑、格子板） | 1、按图纸要求安装楼梯走道，并刷防锈漆、面漆。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 2、框架间按图焊接牢固，形成一个整体。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 3、格子板均匀排放。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 4、栏杆接头处要去焊渣、毛刺，拐角光滑过渡，外形美观。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 5、楼梯栏杆高度为1200mm，检查是否符合要求。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
6、框架与支撑（牛腿）之间是否焊接，必须严格按图执行，以确保电除尘器本体设备热胀冷缩时不受影响。
[7 empty] | □ 符合 |  |  | □ 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
十一、高压进线系统 | 1 | 高压进线系统（导电杆、联接件、盖板、挡垫、护套管支承板、高压穿墙套管、变压器支座） | 1、柜体与变压器接地需单独接地。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 2、安装整流变压器支座、变压器应符合图纸要求。 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 3、安装高压穿墙套管、导电杆、护套管等高压附件，应符合图纸要求 |  |  |  | □ 符合 |  |  | □ 不符合
|  |  | 4、穿墙套管至绝缘子盖板的联接导线需绕2-3圈并实施双螺母紧固联接。 |  |  |  | □ 符合 |  |  |  □不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
十二、顶部起吊系统 | 1 | 顶部起吊系统 | 1、起吊系统的安装位置、尺寸应符合图纸要求。 |  |  |  |  | □ | 符合 |  | □ | 不符合
|  |  | 2、焊接质量应符合图纸要求。 |  |  |  |  | □ | 符合 |  | □ | 不符合
|  |  | 3、电动葫芦规格、装配应满足设计要求；试转正常 |  |  |  |  | □ | 符合 |  | □ | 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：
部件 | 序号 | 检查项目内容 | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 | [5 empty] | 备注
十三、整体安装后的调整和检查 | 1 | 同极距和异极距的检查调整 | 1、100％检查阴阳极极间距，定位装置；阴阳极安装调整后，极间距偏差为±10mm，定位可靠；消除阴阳极各个部位的尖角毛刺。见附表7
极距偏差：
[8 empty] | □ | 符合 |  | □ | 不符合
| 2 | 焊接质量 | 1、检查阴阳极系统各个部位焊缝是否符合要求。螺栓是否上紧并按图纸要求点焊牢固。各个部位焊缝是否严密、牢固可靠、符合图纸要求
[8 empty] | □ | 符合 |  | □ | 不符合
| 3 | 电场内部 | 1、消除电场内所有异物。 |  |  |  |  | □ | 符合 |  | □ | 不符合
|  |  | 2、注意消除气流分布板上的杂物。 |  |  |  |  | □ | 符合 |  | □ | 不符合
安装负责人员签字： |  |  |  | 检查人员签字：

## 附表1
钢支架立柱设备施工检验记录
检验日期： 年 月 日
检验项目： |  |  | 钢支架立柱板水平高度偏差、对角线、铅垂度
质量标准 | 水平高度偏差±3mm；对角线尺寸≤20m时,相互差值≤7mm；尺寸﹥20m时， 相互差值≤9mm；铅垂度为5mm
实测数（图式表）单位：mm
| a |  |  |  | b |  |  |  | c |  |  | d |  |  | e
进口 | f |  |  |  | g |  |  |  | h |  |  | i |  |  | j
立柱编号 |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
水平高度偏差
对角线 |  | ag | fb | bh | cg | ci | dh | dj | ie
铅 垂 度
检查结果 | [13 empty] | 不符合 | bar: ag
安装负责人员签字： | [12 empty] | 检查人员签字：

## 附表2
灰斗施工检验记录
检验日期： 年 月 日
检验项目： |  |  | 灰斗大口尺寸偏差、对角线偏差
质量 标准 | 大口尺寸偏差-3mm~-6mm；对角线尺寸≤3mm
实测数（图式表）单位：mm
| a |  |  |  |  | b | e |  |  |  |  | f | i |  |  |  |  | j
| c |  |  |  |  | d | g |  |  |  |  | h | k |  |  |  |  | l
| m |  |  |  |  | n | q |  |  |  |  | r | u |  |  |  |  | v
| 0 |  |  |  |  | p | s |  |  |  |  | t | w |  |  |  |  | x
上口偏差 |  | ab | ac | bd | cd | eg | ef | fh | hg | ik | ij | lk | lj | mo | mn | pn | po | qs | qr | tr | ts
对角线偏差 |  | ad | cb | eh | gf | il | kj | mp | on | qt | sr | ux | wv
检查结果 | [15 empty] | 不符合 | bar: ab ad
安装负责人员签字： | [13 empty] | 检查人员签字：

## 附表3
墙板施工检验记录
检验日期： 年 月 日
检验项目： |  |  | 矩形尺寸偏差、对角线偏差、直线度
质量 标准 | 矩形尺寸偏差-3mm~-6mm；对角线尺寸≤3mm,直线度L/1000且≤10mm
实测数（图式表）单位：mm
| a |  |  |  |  | b | e |  |  |  |  | f | i |  |  |  |  | j
| c |  |  |  |  | d | g |  |  |  |  | h | k |  |  |  |  | l
| m |  |  |  |  | n | q |  |  |  |  | r | u |  |  |  |  | v
| 0 |  |  |  |  | p | s |  |  |  |  | t | w |  |  |  |  | x
直线度偏差 |  | ac | bd |  | eg | fh |  | ik | jl |  | mo | np |  | qs | rt |  | uw | nx
矩形尺寸 偏差 |  | ab | ac | bd | cd | eg | ef | fh | hg | ik | ij | lk | lj | mo | mn | pn | po | qs | qr | tr | ts
对角线偏差 |  | ad | cb | eh | gf | il | kj | mp | on | qt | sr | ux | wv
检查结果 | [15 empty] | 不符合 | bar: ab ad
安装负责人员签字： | [13 empty] | 检查人员签字：

## 附表4
顶梁设备施工检验记录
检查日期： 年 月 日
检验项目： |  |  |  |  | 顶梁标高，水平度、对角线（吊耳间的对角线）
质量标准： |  |  |  |  | 水平标高为±5mm；对角线偏差为5mm；水平度为5mm
实测数（图式表）单位：mm
| a |  |  |  | b |  |  |  |  | c |  |  |  | d |  |  |  | e |  |  |  |  | f |  |  | g |  |  |  |  | h |  |  | i
|  | a |  | b |  |  | c |  | d |  | e |  | f |  | g |  | h |  |  | i |  | j |  | k |  | l |  | m |  | n |  | o |  | p
|  | b' |  | a' |  |  | d' |  | c' |  | f' |  | e' |  | h' |  | g' |  |  | j' |  | i' |  | l' |  | k' |  | n' |  | m' |  | p' |  | o'
名 称 |  |  | a |  |  | b |  |  | c |  | d |  |  | e |  | f |  |  | g |  |  | h |  | i
水平标高
水平度
对角线 | 序号 |  | aa'与bb' |  |  |  |  | cc'与dd' |  |  |  | ee'与ff' |  |  |  | gg'与hh' |  |  |  |  | ii'与jj' |  |  |  | kk'与ll' |  |  |  | nn'与mm' |  |  |  | oo'与pp'
尺寸
检查结果 |  |  | 符合 | [23 empty] | 不符合
安装负责人员签字： | [26 empty] | 检查人员签字：
注：1、水平度测量各顶梁两端的高低差；
2、对角线的相互差值测量相邻顶梁的极板最边上的吊耳孔之间的对角线长度偏差。

## 附表5
承压绝缘子设备施工检验记录
检验日期： 年 月 日
检验项目： |  |  |  | 同一阴极吊梁上承压绝缘子水平度
质量标准： |  |  |  | 同一阴极吊梁上各承压绝缘子水平高度相互偏差10mm
实测数（图式表）单位：mm
吊梁编号 | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G | H
| A1 |  | B1 |  | C1 |  | D1 |  | E1 |  | F1 |  | G1 | H1
| ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
进口
| A2 |  | B2 |  | C2 |  | D2 |  | E2 |  | F2 |  | G2 | H2
| ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
阴极吊梁编号 | [5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
承压绝缘子水平高度相互偏差
检查结果 |  | 符合 |  |  |  | G: 不符合
安装负责人员签字： | [5 empty] | E: 检查人员签字：

## 附表6
阴极吊梁水平度施工检验记录
检验日期： 年 月 日
质量标准： |  |  | 水平度为5mm
实测数（图式表）单位：mm
| a |  | b | c | d | e | f | h | i
名 称 | a |  | b | c | d | e | f
水 平 度
检查结果 |  | 符合 |  |  |  |  | 不符合
安装负责人员签字： | [5 empty] | 检验人员签字：
备注：阴极框架是单桅杆的本记录中的对角线尺寸不用填写

## 附表7
一 电场极距检查记录
检查日期： 年 月 日
检查项目 |  | 阴阳极同极距、异极距
检查标准 |  | 同极距： 400mm， 通规尺寸：185mm,
通规检查能通过的打“√”，不能通过的打 “×”。
通道数 | 进口端 | [5 empty] | 出口端
| 上阴点 |  |  | 下阴点 |  |  | 上阴点 |  |  | 下阴点
| 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
检查结果 |  |  | 符合 |  |  |  |  | 不符合
安装负责人签字： | [6 empty] | 检查人员签字：
注：通道数从人孔门数起，靠人孔门为第一通道，靠人孔门这边的为异极距前，另一边的为异极距后
二 电场极距检查记录
检查日期： 年 月 日
检查项目 |  | 阴阳极同极距、异极距
检查标准 |  | 同极距： 400mm， 通规尺寸：185mm,
通规检查能通过的打“√”，不能通过的打 “×”。
通道数 | 进口端 | [5 empty] | 出口端
| 上阴点 |  |  | 下阴点 |  |  | 上阴点 |  |  | 下阴点
| 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
检查结果 |  |  | 符合 |  |  |  |  | 不符合
安装负责人签字： | [6 empty] | 检查人员签字：
注：通道数从人孔门数起，靠人孔门为第一通道，靠人孔门这边的为异极距前，另一边的为异极距后
三 电场极距检查记录
检查日期： 年 月 日
检查项目 |  | 阴阳极同极距、异极距
检查标准 |  | 同极距： 400mm， 通规尺寸：185mm,
通规检查能通过的打“√”，不能通过的打 “×”。
通道数 | 进口端 | [5 empty] | 出口端
| 上阴点 |  |  | 下阴点 |  |  | 上阴点 |  |  | 下阴点
| 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
检查结果 |  |  | 符合 |  |  |  |  | 不符合
安装负责人签字： | [6 empty] | 检查人员签字：
注：通道数从人孔门数起，靠人孔门为第一通道，靠人孔门这边的为异极距前，另一边的为异极距后
四 电场极距检查记录
检查日期： 年 月 日
检查项目 |  | 阴阳极同极距、异极距
检查标准 |  | 同极距： 400mm， 通规尺寸：185mm,
通规检查能通过的打“√”，不能通过的打 “×”。
通道数 | 进口端 | [5 empty] | 出口端
| 上阴点 |  |  | 下阴点 |  |  | 上阴点 |  |  | 下阴点
| 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后 | 同极距 | 异极距前 | 异极距后
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
检查结果 |  |  | 符合 |  |  |  |  | 不符合
安装负责人签字： | [6 empty] | 检查人员签字：
注：通道数从人孔门数起，靠人孔门为第一通道，靠人孔门这边的为异极距前，另一边的为异极距后